# IDENTIFICACIÓN

| Información del Joven Investigador e Innovador |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel de formación | Tecnología |  | Profesional |  | Maestría |  | Doctorado |  |
| Programa académico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semestre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono fijo y móvil |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Información del tutor |  |
| --- | --- |
| Nombre | Sergio Ignacio Serna Garcés |
| Identificación | 98.553.427 |
| Correo electrónico | sergioserna@itm.edu.co |
| Teléfono móvil | 319 288 4064 |

| Información del grupo de investigación |  |
| --- | --- |
| Nombre del grupo | Sistemas de Control y Robótica - GSCR |
| Línea de investigación | Smart Grids y Movilidad Eléctrica Sostenible |

# OBJETIVOS

General

Formar al estudiante en competencias investigativas y técnicas para el modelado, simulación, implementación y validación de convertidores DC/DC conmutados, mediante el uso de plataformas de hardware/software, herramientas computacionales y equipos especializados de caracterización, contribuyendo al desarrollo del proyecto P24204 y al fortalecimiento de sus habilidades para la investigación aplicada en electrónica de potencia.

Específicos

- Desarrollar habilidades para implementar modelos conmutados de convertidores buck y boost síncronos en plataformas de hardware y software.

- Adquirir competencias en gestión de proyectos de investigación apoyando al investigador principal en labores administrativas y en la consolidación del informe final del proyecto P24204.

- Aprender el proceso de registro de propiedad intelectual preparando la documentación necesaria para el registro de un módulo de software como producto del proyecto P24204.

- Desarrollar habilidades de comunicación científica y divulgación mediante la elaboración de un video divulgativo y de un artículo para el periódico institucional sobre la importancia de las plataformas HIL en la investigación aplicada.

- Desarrollar habilidades en el manejo del analizador de respuesta en frecuencia (FRA) y aplicarlas a la caracterización de algunos elementos empleados en convertidores de potencia.

# RESULTADOS ESPERADOS

Al finalizar el plan de formación, se espera que el estudiante alcance los siguientes resultados:

- Apropiación exitosa de habilidades para la implementación de simuladores de convertidores conmutados en plataformas de hardware/software.

- Asesorar con éxito a dos estudiantes de tecnología en el desarrollo de un simulador HIL de convertidores buck y boost controlados.

- Contribuir a la elaboración del informe final del proyecto P24204, gestionando la recopilación de documentos y apoyando las actividades administrativas requeridas.

- Completar y presentar la documentación necesaria para el registro del módulo de software desarrollado en el marco del proyecto P24204, conforme a la convocatoria de registro de software del ITM.

- Elaborar un video corto de divulgación científica, en colaboración con el museo, que difunda los logros del proyecto P24204 y la importancia de las plataformas HIL.

- Redactar y enviar un artículo de divulgación al periódico La Tekhné sobre el uso de plataformas HIL en investigación aplicada.

- Adquirir competencias en el manejo del analizador de respuesta en frecuencia (FRA) y en la caracterización de dispositivos empleados en convertidores de potencia.

- Diseñar e implementar al menos dos convertidores conmutados DC/DC de cuarto orden en una plataforma hardware/software.

# CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

| Actividad | Objetivo relacionado | Fecha inicio | Fecha finalización |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo de actividades en plataformas de simulación hardware/software y asesoría a estudiantes de tecnología en simulador HIL de convertidores buck/boost | Objetivo específico 1 | Marzo 24 | Junio 5 |
| Apoyo al investigador principal en actividades administrativas del proyecto P24204 | Objetivo específico 2 | Marzo 24 | Agosto 14 |
| Preparación de documentación para registro de software | Objetivo específico 3 | Marzo 24 | Julio 31 |
| Elaboración de video divulgativo sobre logros del proyecto P24204 (en colaboración con el museo) | Objetivo específico 4 | Junio 8 | Julio 24 |
| Escritura de artículo de divulgación para periódico La Tekhné sobre plataformas HIL | Objetivo específico 4 | Mayo 11 | Julio 17 |
| Solicitud de documentos para informe final del proyecto P24204 a los investigadores | Objetivo específico 2 | Julio 13 | Agosto 6 |
| Capacitación en manejo del FRA (Frequency Response Analyzer) con Alejandra (laboratorista) | Objetivo específico 5 | Julio 27 | Agosto 14 |
| Caracterización en frecuencia de elementos de dispositivos de uso corriente en convertidores de potencia | Objetivo específico 5 | Agosto 18 | Septiembre 18 |
| Diseño en plataforma hardware/software de emulador de convertidores DC/DC de cuarto orden | Objetivo específico 1 | Agosto 31 | Diciembre 11 |

# PRODUCTO

Como resultado del trabajo desarrollado, cada uno de los equipos elaborará un producto de generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico, innovación o apropiación social del conocimiento, y divulgación pública de la ciencia (de acuerdo con el modelo vigente de medición de grupos de Minciencias), con la orientación del docente asesor, que se entregará en la etapa de sometimiento o presentación para su registro.

| Tipología | Producto* | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Generación de Nuevo Conocimiento |  |  |
| Desarrollo Tecnológico e Innovación |  |  |
| Apropiación Social del Conocimiento y Divulgación Pública de la Ciencia | Video de divulgación sobre plataformas HIL y su importancia en investigación | 1 |

*Revisar el Anexo 1. Definición de los requerimientos de existencia, los requerimientos de calidad, las categorías y los puntajes relativos de los productos de Nuevo Conocimiento, Desarrollo Tecnológico e Innovación, Apropiación Social del Conocimiento, Divulgación Pública de la Ciencia y Formación de Recurso Humano para la CTeI del modelo de medición de grupos.

*Especificar el tipo de producto y su categoría.

Nota:

Recuerde que al ser seleccionado como joven investigador e innovador ITM debe cumplir durante todo el periodo que dure el apoyo económico lo siguiente:

* Mantener la condición conforme al perfil en el que fue seleccionado.

* Mantener el promedio académico establecido en la invitación.

* Mantener vinculación a algún semillero.

* No tener ningún tipo de vinculación adicional al Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación institucional

* No tener ningún tipo de vinculación contractual con el ITM.

* Cumplir con las actividades y fechas de entrega pactadas en el plan de formación.

* Realizar la entrega de los productos comprometidos en el plan de formación aprobado.

* Entregar los informes de avance y final en las fechas establecidas, usando el formato establecido.

* Participar de un espacio de capacitación sobre competencias para la investigación que serán estructuradas desde AMCTI.

Firma estudiante

Nombre

Documento

VoBo

Firma tutor

Nombre: Sergio Ignacio Serna Garcés

Documento: 98.553.427